# Laporan Project Estimation & Scheduling
IPB Smart Reserve Hub

| Mata Kuliah | KOM 1337 Analisis dan Desain Sistem |
| --- | --- |
| Praktikum | Praktikum ke-12: Project Estimation & Scheduling |
| Kelompok | Paralel 2 - Kelompok 1 |
| Anggota | Ghiffari Bravia Hisham, Adhiya Radhin Fasya, Daffa Kautsar Falih, Muhammad Salman Maulana |
| Tanggal Penyusunan | 31 Mei 2026 |
| Objek Estimasi | Codebase dan dokumentasi proyek IPB Smart Reserve Hub |

Catatan dasar estimasi. Laporan ini disusun sebagai estimasi akademik berbasis artefak repository, bukan rekonstruksi timesheet aktual. Dasar yang dipakai adalah struktur codebase, dokumen PRD, status issue lokal, serta histori commit. Histori Git menunjukkan implementasi kode mulai pada 30 April 2026, sedangkan tim menyampaikan bahwa fase pengembangan produk sudah berjalan sejak sekitar 1 Februari 2026. Karena itu, fase planning, analisis, desain, dan perumusan scope diasumsikan berlangsung pada 1 Februari 2026 sampai 29 April 2026, lalu fase implementasi intensif dimulai pada 30 April 2026.

Bukti yang mendukung asumsi ini antara lain: PRD utama bertanggal 30 April 2026, terdapat 90+ issue lokal berstatus done, backend memiliki puluhan route dan service, frontend memiliki puluhan halaman dan komponen, serta tersedia suite test backend dan screenshot/integration test frontend. Dengan kompleksitas tersebut, estimasi dikerjakan menggunakan pendekatan Wideband Delphi dan pengurutan dependensi berbasis PERT/CPM.

## A. Project Estimation

### 1. Kick-off Meeting

Pada sesi kick-off, tim membagi peran secara fungsional agar estimasi lebih realistis terhadap bentuk codebase yang ada saat ini.

| No | Task List | Output Utama |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pembagian peran tim dan ruang lingkup MVP | Peran anggota dan definisi proyek |
| 2 | Analisis masalah reservasi fasilitas kampus | Masalah inti dan tujuan sistem |
| 3 | Identifikasi aktor dan kebutuhan fungsional | Daftar kebutuhan mahasiswa, staff, dan super admin |
| 4 | Penyusunan PRD, use case, dan scope MVP | PRD dan batasan fitur |
| 5 | Perancangan domain model, ERD, dan kontrak API | Model data dan alur integrasi |
| 6 | Perancangan referensi UI, page brief, dan alur halaman | Referensi visual dan kebutuhan frontend |
| 7 | Setup repository, environment, dan baseline testing | Fondasi pengembangan dan TDD |
| 8 | Backend foundation: auth, role shell, settings | Fondasi backend dan autentikasi |
| 9 | Backend katalog fasilitas dan detail fasilitas | Endpoint katalog, detail, dan kalender publik |
| 10 | Manajemen kategori, unit organisasi, dan booking settings | Data master untuk reservasi |
| 11 | Validasi pemilihan waktu dan aturan availability | Aturan pemesanan dan pengecekan bentrok |
| 12 | Submission reservasi dan conflict-protected hold | Pembuatan reservasi awal |
| 13 | Generate approval letter dan private file workflow | Surat persetujuan dan file privat |
| 14 | Review dokumen, pembayaran, dan deadline worker | Workflow verifikasi end-to-end |
| 15 | Notifikasi, pembatalan, review, audit log | Fitur pendukung operasional |
| 16 | Frontend foundation, routing, auth pages | Kerangka frontend dan halaman login/register |
| 17 | Student discovery pages | Home, katalog, detail fasilitas |
| 18 | Student reservation workflow pages | Form waktu, detail, status, dan list reservasi |
| 19 | Staff operational pages | Daftar fasilitas, jadwal, dan review reservasi |
| 20 | Super admin governance and reporting pages | Dashboard, pengguna, fasilitas, laporan, sistem |
| 21 | Integrasi frontend-backend dan session flow | Wiring API dan sinkronisasi state |
| 22 | Seed/demo data, fixture, dan visual test harness | Data demo dan penopang pengujian |
| 23 | Testing, bug fixing, dan contract smoke | Verifikasi perilaku sistem |
| 24 | Deployment readiness dan final polish | Kesiapan deploy dan perapihan akhir |

### 2. Individual Preparation

Setiap anggota membuat estimasi berdasarkan peran dominan. Satuan yang dipakai adalah person-days, bukan hari kalender. Jika empat orang bekerja paralel, total calendar time dapat jauh lebih pendek daripada total person-days.

### ROLE: Project Manager / System Analyst (Ghiffari Bravia Hisham)

| No | Task | Estimasi (hari) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pembagian peran tim dan kickoff | 2 |
| 2 | Analisis masalah dan stakeholder | 5 |
| 3 | Identifikasi kebutuhan dan scope MVP | 6 |
| 4 | Penyusunan PRD, use case, dan domain context | 5 |
| 5 | Perancangan ERD, kontrak API, dan aturan bisnis | 6 |
| 6 | Review referensi UI dan page brief | 4 |
| 7 | Koordinasi integrasi frontend-backend | 4 |
| 8 | UAT ringan, smoke test, dan final review | 4 |
| 9 | Dokumentasi deployment/final polish | 3 |
| Total |  | 39 |

Asumsi: PM/analyst fokus pada fase 1 Februari 2026 sampai 29 April 2026, memastikan scope tidak melebar dan spesifikasi cukup matang sebelum implementasi kode dimulai pada 30 April 2026.

### ROLE: Back-end Developer (Adhiya Radhin Fasya)

| No | Task | Estimasi (hari) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup backend, database, env, dan baseline test | 3 |
| 2 | Backend foundation: auth, role shell, settings | 6 |
| 3 | Katalog fasilitas, detail, dan kalender publik | 5 |
| 4 | Kategori fasilitas, organization unit, booking settings | 5 |
| 5 | Aturan pemilihan waktu dan availability | 6 |
| 6 | Submission reservasi dan conflict guard | 5 |
| 7 | Approval letter, file workflow, dan download | 5 |
| 8 | Review dokumen, pembayaran, deadline worker | 8 |
| 9 | Notifikasi, pembatalan, review, audit log | 7 |
| 10 | Seed data, fixture backend, dan smoke test | 4 |
| Total |  | 54 |

Asumsi: Backend mengikuti TDD per vertical slice, sehingga tiap fitur inti mencakup waktu untuk menulis behavior test, implementasi minimum, dan refactor.

### ROLE: Front-end Developer (Daffa Kautsar Falih)

| No | Task | Estimasi (hari) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perancangan referensi visual dan layout shell | 7 |
| 2 | Frontend foundation, router, auth pages | 5 |
| 3 | Student home, katalog, dan detail fasilitas | 6 |
| 4 | Student reservation time, detail, dan status pages | 8 |
| 5 | Staff list, schedule, edit facility, dan review pages | 7 |
| 6 | Super admin dashboard, users, facility, report, system | 7 |
| 7 | Integrasi API, session, dan routing berbasis role | 6 |
| 8 | Visual verification dan layout polish | 4 |
| Total |  | 50 |

Asumsi: Frontend sudah memiliki HTML reference dan screenshot target, sehingga sebagian waktu desain digunakan untuk translasi visual dan bukan eksplorasi UI dari nol.

### ROLE: QA / DevOps / Integrator (Muhammad Salman Maulana)

| No | Task | Estimasi (hari) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup tooling lokal, script dev, dan pipeline verifikasi | 3 |
| 2 | Seed/demo data dan skenario integrasi | 4 |
| 3 | Integration testing frontend-backend | 6 |
| 4 | Playwright/screenshot checks dan regression check | 5 |
| 5 | Bug fixing support lintas modul | 5 |
| 6 | Deployment readiness dan dokumentasi environment | 4 |
| 7 | Final smoke test dan stabilisasi | 4 |
| Total |  | 31 |

Asumsi: Peran ini membantu lintas fase, terutama setelah implementasi aktif berjalan sejak 30 April 2026.

### 3. Estimation Session

Pada sesi diskusi, estimasi awal direvisi dua kali agar lebih konsisten terhadap ukuran codebase dan dependensi antarfitur. Ringkasan konsolidasi ditunjukkan pada tabel berikut.

| Workstream | Estimasi Awal | Iterasi 1 | Iterasi 2 / Final | Alasan Revisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisis, scope, dan desain | 20 | 23 | 24 | Scope tiga role dan workflow reservasi lebih kompleks dari dugaan awal |
| Backend core dan data master | 18 | 21 | 22 | Auth, settings, category, dan organization unit saling terkait |
| Workflow reservasi end-to-end backend | 21 | 24 | 25 | Perlu file workflow, deadline worker, payment, dan notification |
| Frontend core dan student flow | 18 | 21 | 22 | Banyak state UI dan halaman status reservasi |
| Staff dan super admin UI | 11 | 13 | 14 | Halaman governance dan operational board cukup banyak |
| Integrasi, testing, dan deployment | 13 | 15 | 16 | Perlu TDD backend, visual checks frontend, dan smoke test kontrak |
| Total Final Effort |  |  | 123 person-days | Dipakai sebagai nilai most likely untuk penjadwalan |

### 4. Assemble Session

Tim kemudian menyatukan hasil estimasi ke dalam rentang best case dan worst case. Nilai ekspektasi dihitung dengan rumus PERT: (O + 4M + P) / 6, dengan O = optimistic, M = most likely, dan P = pessimistic.

| Workstream | O | M | P | Expected PERT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisis, scope, dan desain | 16 | 24 | 30 | 23.67 |
| Backend core dan data master | 15 | 22 | 28 | 21.83 |
| Workflow reservasi end-to-end backend | 18 | 25 | 33 | 25.17 |
| Frontend core dan student flow | 15 | 22 | 30 | 22.17 |
| Staff dan super admin UI | 10 | 14 | 19 | 14.17 |
| Integrasi, testing, dan deployment | 12 | 16 | 22 | 16.33 |
| Total | 86 | 123 | 162 | 123.34 |

Interpretasi hasil assemble:

• Best case: 86 person-days jika hampir tidak ada revisi besar dan integrasi berjalan mulus.

• Most likely: 123 person-days berdasarkan ukuran codebase yang benar-benar ada pada repository.

• Worst case: 162 person-days jika banyak bug integrasi, revisi UI, atau perubahan kontrak API.

## B. Project Scheduling

### 1. Task Dependency

| No | Kode | Task | Durasi (hari) | Predecessor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T01 | Kick-off dan pembagian peran | 2 | - |
| 2 | T02 | Analisis masalah dan stakeholder | 5 | T01 |
| 3 | T03 | Identifikasi kebutuhan dan scope MVP | 6 | T02 |
| 4 | T04 | PRD, use case, dan domain context | 5 | T03 |
| 5 | T05 | ERD, API contract, dan aturan bisnis | 6 | T04 |
| 6 | T06 | UI reference, page brief, dan flow halaman | 7 | T04 |
| 7 | T07 | Setup repo, environment, dan baseline testing | 3 | T05 |
| 8 | T08 | Backend foundation: auth, role shell, settings | 6 | T07 |
| 9 | T09 | Katalog fasilitas dan detail backend | 5 | T08 |
| 10 | T10 | Category, org unit, booking settings | 5 | T08 |
| 11 | T11 | Reservation time selection dan availability | 6 | T09, T10 |
| 12 | T12 | Reservation submission dan conflict guard | 5 | T11 |
| 13 | T13 | Approval letter dan private file workflow | 5 | T12 |
| 14 | T14 | Document review, payment, deadline worker | 8 | T13 |
| 15 | T15 | Notification, cancellation, review, audit log | 7 | T14 |
| 16 | T16 | Frontend foundation, router, auth pages | 5 | T06, T07 |
| 17 | T17 | Student discovery pages | 6 | T16, T09 |
| 18 | T18 | Student reservation workflow pages | 8 | T16, T11, T12, T13, T14 |
| 19 | T19 | Staff operational pages | 7 | T16, T14 |
| 20 | T20 | Super admin governance/report pages | 7 | T16, T10, T15 |
| 21 | T21 | Integrasi frontend-backend dan session flow | 6 | T17, T18, T19, T20 |
| 22 | T22 | Seed/demo data dan visual harness | 4 | T08 |
| 23 | T23 | Testing, bug fixing, contract smoke | 6 | T21, T22 |
| 24 | T24 | Deployment readiness dan final polish | 4 | T23 |

### 2. Gantt Chart

Karena pengembangan produk diasumsikan mulai pada 1 Februari 2026 dan implementasi kode baru mulai pada 30 April 2026, jadwal dibagi ke dua fase: fase analisis-desain dan fase implementasi. Tabel berikut adalah representasi tekstual Gantt chart yang dapat dipindahkan ke Word atau digambar ulang di aplikasi Gantt.

| Periode | Task Dominan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 Feb 2026 - 3 Feb 2026 | T01 | Kick-off, pembagian peran, dan target MVP |
| 4 Feb 2026 - 10 Feb 2026 | T02 | Analisis masalah reservasi fasilitas dan aktor sistem |
| 11 Feb 2026 - 18 Feb 2026 | T03 | Perumusan kebutuhan fungsional dan nonfungsional |
| 19 Feb 2026 - 25 Feb 2026 | T04 | Penyusunan PRD, use case, dan domain context |
| 26 Feb 2026 - 5 Mar 2026 | T05 | ERD, kontrak API, aturan bisnis, dan arsitektur |
| 6 Mar 2026 - 16 Mar 2026 | T06 | HTML reference, screenshot target, dan page brief |
| 17 Mar 2026 - 29 Apr 2026 | Review desain dan penajaman scope | Buffer perencanaan, diskusi, dan penyelarasan sebelum coding |
| 30 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | T07 | Setup repo, environment, database, dan baseline test |
| 3 Mei 2026 - 8 Mei 2026 | T08, T16, T22 | Fondasi backend dan frontend mulai berjalan paralel |
| 9 Mei 2026 - 13 Mei 2026 | T09, T10, T17 | Katalog fasilitas, data master, dan halaman discovery |
| 14 Mei 2026 - 19 Mei 2026 | T11, T12 | Validasi waktu reservasi dan submission workflow |
| 20 Mei 2026 - 24 Mei 2026 | T13, T14, T18, T19 | Approval letter, payment, deadline worker, student/staff pages |
| 25 Mei 2026 - 27 Mei 2026 | T15, T20 | Notification, audit, cancellation, dan super admin pages |
| 28 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | T21, T23 | Integrasi API, smoke test, bug fixing, dan contract validation |
| 31 Mei 2026 | T24 | Final polish dan kesiapan deploy/demo |

Jika divisualisasikan di Gantt chart, maka fase Februari-Maret relatif linear karena fokus pada analisis dan desain, sedangkan fase 30 April 2026 sampai 31 Mei 2026 bersifat paralel: backend, frontend, dan QA bergerak bersamaan dengan titik temu utama di T21 dan T23.

### 3. Critical Path

Berdasarkan dependensi dan durasi yang paling memengaruhi tanggal selesai proyek, jalur kritis yang paling masuk akal adalah:

T01 -> T02 -> T03 -> T04 -> T05 -> T07 -> T08 -> T09 -> T11 -> T12 -> T13 -> T14 -> T18 -> T21 -> T23 -> T24

Makna network diagram tersebut adalah bahwa proyek tidak dapat selesai tepat waktu bila salah satu task di atas terlambat, karena task-task itu membentuk alur utama dari perencanaan, fondasi backend, workflow reservasi inti, implementasi halaman student yang bergantung pada workflow tersebut, integrasi, testing, hingga final polish.

| Kategori | Task | Makna |
| --- | --- | --- |
| Critical | T01, T02, T03, T04, T05 | Jika fase analisis dan desain terlambat, coding 30 April 2026 tidak dapat dimulai dengan spesifikasi yang cukup jelas |
| Critical | T07, T08, T09, T11, T12, T13, T14 | Ini adalah alur backend inti yang menghasilkan aturan reservasi, submission, surat, dokumen, pembayaran, dan deadline |
| Critical | T18 | Halaman student reservation workflow tidak bisa benar-benar selesai sebelum workflow backend inti stabil |
| Critical | T21, T23, T24 | Semua hasil kerja akhirnya harus bertemu di integrasi, pengujian, dan finalisasi |
| Non-critical | T06, T16, T17 | Frontend discovery dapat dikerjakan lebih awal dan memiliki ruang tunggu sebelum integrasi final |
| Non-critical | T10, T15, T19, T20, T22 | Task ini penting, tetapi masih memiliki kelonggaran selama tidak melewati kebutuhan task berikutnya |

Perkiraan waktu buffer untuk task non-critical adalah sebagai berikut:

| Task | Perkiraan Buffer | Alasan |
| --- | --- | --- |
| T06 - UI reference dan page brief | 5 hari | Dapat selesai sedikit lebih lambat selama frontend foundation belum terblokir |
| T10 - Category, org unit, booking settings | 1 hari | Dibutuhkan sebelum validasi reservasi penuh berjalan, tetapi tidak sepanjang T09 |
| T16 - Frontend foundation | 3 hari | Masih ada kelonggaran selama reservation workflow page belum memasuki integrasi final |
| T17 - Student discovery pages | 6 hari | Tidak seketat halaman reservation workflow terhadap tanggal integrasi T21 |
| T19 - Staff operational pages | 4 hari | Dapat berjalan paralel dan selesai sedikit setelah T18 selama belum melewati T21 |
| T20 - Super admin pages | 4 hari | Sama seperti T19, masih memiliki ruang karena tidak memblokir backend inti |
| T22 - Seed/demo data | 2 hari | Penting untuk demo dan test, tetapi tidak memimpin alur bisnis inti |

Makna task critical dan non-critical. Task yang berada di critical path tidak memiliki slack yang berarti; keterlambatan kecil saja langsung menggeser tanggal selesai proyek. Sebaliknya, task yang tidak berada di critical path tetap penting, tetapi memiliki buffer sehingga keterlambatan terbatas masih bisa diserap tanpa menunda penyelesaian keseluruhan proyek.

## Kesimpulan

Berdasarkan isi codebase dan dokumentasi yang tersedia, proyek IPB Smart Reserve Hub paling realistis diperkirakan memiliki effort sekitar 123 person-days dengan rentang 86 sampai 162 person-days. Dengan asumsi fase produk dimulai pada 1 Februari 2026 dan implementasi kode dimulai pada 30 April 2026, jadwal yang paling masuk akal adalah menyelesaikan analisis-desain lebih dulu, lalu melakukan implementasi paralel intensif selama bulan Mei 2026. Workflow reservasi inti backend beserta integrasinya ke halaman student menjadi penentu utama critical path proyek.

Dokumen ini siap dipindahkan ke Microsoft Word. Jika diperlukan, tabel Gantt dapat digambar ulang di Online Gantt dengan daftar task dan predecessor pada bagian B.1 dan B.2.